Информация о строительстве 33-квартирного жилого дома по ул. Дзержинского в г. Емва

Застройщиком 33-квартирного жилого дома по ул. Дзержинского в г. Емва является ООО «РСТ-2». Застройщик имеет обязательства по 31 договору участия в долевом строительства на общую сумму 46,4 млн. рублей.

Строительство объекта начато в 2014 году на основании разрешения на строительство № RU 11510101-47 от 06.06.2014г., выданного Администрацией МО МР «Княжпогостский». Срок действия разрешения на строительство истек 30.06.2017г. Первый договор участия в долевом строительстве заключен застройщиком 15.08.2014г.

Согласно утверждённой застройщиком проектной декларации, планируемый срок окончания строительных работ – 3-4 квартал 2015 года, а срок передачи квартир участникам долевого строительства  – до 30.11.2015 г. Однако в установленный срок объект в эксплуатацию не введен, обязательства перед участниками долевого строительства застройщиком не исполнены. Застройщиком неоднократно изменялся срок окончания строительства и исполнения обязательств перед участниками долевого строительства: с 30.11.2015 г. на 30.04.2016 г., затем на 30.09.2016 г., затем на 31.03.2017 г., затем на 31.07.2017г.

По данным бухгалтерской отчетности застройщика на 30.06.2017 г. стоимость объекта незавершённого строительства составляет 49 млн. рублей, что составляет 100% от планируемой стоимости, однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщиком не получено.

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий Службой РК Стройжилтехнадзора инициирована внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения застройщиком установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости требований к соблюдению нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, а также требований к использованию застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору.

02.08.2017г. в 15 часов 00 минут должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, осуществлен выезд  по юридическому адресу застройщика: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 46-103. Доступ в помещение, используемое застройщиком, обеспечен не был: дверь в квартиру № 103 дома № 46 по ул. Димитрова была закрыта, информационная вывеска, содержащая указание наименования застройщика и режим работы по указанному адресу отсутствовала. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель ООО «РСТ-2» в момент выезда отсутствовали.

В нарушение ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель ООО «РСТ-2» не предоставил должностным лицам Службы, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также не обеспечил доступ проводящих выездную проверку должностных лиц в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности помещения. Согласно ограничениям, установленным п. 2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ должностные лица Службы не вправе осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

Таким образом, проведение внеплановой выездной проверки ООО «РСТ-2» оказалось невозможным, о чем составлен акт № 30 от 02.08.2017 г.

Информация о данном факте, а также просьба оказать содействие в установлении фактического места нахождения юридического лица и документов, касающихся привлечения и использования денежных средств участников долевого строительства, с целью обеспечения возможности проведения проверки, направлена в Прокуратуру Княжпогосткого района Республики Коми.

05.10.2017 г. Службой совместно с Прокуратурой Княжпогосткого района Республики Коми и Администрацией МО МР «Княжпогостский» осуществлен выезд на объект строительства.

В ходе осмотра установлено, что строительные работы на объекте не ведутся. На момент осмотра возведено 3 этажа коробки здания из газобетонных блоков, смонтирована двухскатная деревянная крыша с кровлей из оцинкованного профнастила, установлены оконные блоки из ПВХ-профиля и металлические входные двери в подъезд. Наружная отделка фасадов металлопрофилем с  утеплением не произведена, не смонтирована снегозащита, не выполнено благоустройство выделенного участка и прилегающей территории. Внутри здания смонтированы лестницы, произведена частичная отделка мест общего пользования, установлены входные двери в квартиры, смонтированы инженерные системы, частично установлена сантехника. Произведена внутренняя отделка квартир без монтажа натяжных потолков и установки межкомнатных дверей. Объект подключен к электрическим и тепловым сетям, а также к системе водоснабжения и водоотведения.

Степень готовности объекта составляет около 90 %. Ориентировочные сроки выполнения всех необходимых для ввода в эксплуатацию работ при условии достаточного финансирования и надлежащего руководства деятельностью юридического лица составляют 2-3 месяца. Наличие задолженности подрядных организаций перед ООО «РСТ-2», а также невозможность проведения Службой внеплановой выездной проверки в отношении застройщика, не позволяет сделать однозначный вывод о размере денежных средств, необходимых для завершения строительства объекта.